## CornJob项目计划
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
开发环境准备 | 2018-06-25 | 2018-06-27
CronJob部分-供应商提供修改范围 | 2018-06-25 | 2018-06-27
定位代码开发位置 | 2018-06-28 | 2018-06-29
代码开发 | 2018-07-02 | 2018-07-13
系统测试 | 2018-07-16 | 2018-07-20
用户验收 | 2018-07-23 | 2018-07-25
系统上线 | 2018-07-25 | 2018-07-25
需要考虑如何验证，涉及到支付内容
crossboard代码在github上，创建两个分支需要独立完成，需要submit后提供CKReview
下周供应商在场会议沟通任务拆解，提供计划
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
代码设计-1 | 2018-07-10 | 2018-07-12
代码评审-1 | 2018-07-13 | 2018-07-13
代码设计-2 | 2018-07-16 | 2018-07-16
代码评审-2 | 2018-07-17 | 2018-07-17
代码开发 | 2018-07-18 | 2018-08-15
系统测试 | 2018-08-16 | 2018-08-22
用户验收 | 2018-08-20 | 2018-08-22
系统上线 | 2018-08-23 | 2018-08-23
由于供应商无资源进行代码评审更改计划如下
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
代码设计-1 | 2018-07-10 | 2018-07-12
代码评审-1 | 2018-07-13 | 2018-07-13
代码设计-2 | 2018-07-16 | 2018-07-16
代码评审-2 | 2018-07-17 | 2018-07-17
代码开发 | 2018-07-18 | 2018-08-15
新增测试用例 | 2018-08-22 | 2018-08-28
新增代码评审-1 | 2018-08-29 | 2018-08-30
新增代码评审-2 | 2018-08-31 | 2018-09-01
系统测试 | 2018-09-03 | 2018-09-10
用户验收 | 2018-09-11 | 2018-09-12
系统上线 | 2018-09-13 | 2018-09-13

## 20181120
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 2.5 | Amy Tang, Angela Liang, Ashley Yiu, Piko Law
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Jin Ling,Sannie Li
3 | 开发环境配置 | 开发环境配置 |  |  | 5 | Benny Zhao
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181119
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 2.5 | Ashley Yiu, Piko Law
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 2 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Jin Ling,Sannie Li
3 | 开发环境配置 | 开发环境配置 |  |  | 4 | Benny Zhao
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181116（周报）
本周工作
1 | AHK Amanet例行版本
2 | AHK11月15日新产品配置,促销配置，促销检查
3 | AHK11月18日新产品配置
4 | AHK Hybris配置变更
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | AHK Hybris需求开发

## 20181116
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 2.5 | Ashley Yiu, Piko Law
2 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
3 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181115
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更,促销配置 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 4.5 | Frankie Guan, Hailey Chow， Hazel Wan，Ashley Yiu, Eileen Koon
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li
3 | 海外购系统 | 海外购例行版本 | 邮件 |  | 2 | Jacky Chen, Yvonne Gong
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181114
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更,促销配置 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 7 | Frankie Guan, Hailey Chow， Hazel Wan，Ashley Yiu, Eileen Koon
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181113
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,产品配置变更 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 4.5 | Frankie Guan, Hailey Chow， Hazel Wan，Ashley Yiu, Eileen Koon
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li
3 | AHK Hybris | 开发需求 | n/a |  | 2 | Frankie Guan
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181112
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 检查促销，产品配置,Manus配置 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 2 | Frankie Guan, Hailey Chow， Hazel Wan，Sannie Li
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 4 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Judy Zhou，Sannie Li
3 | 小组会议 | 小组会议 | n/a |  | 1.5 | Bruce Ding, Sally Zou, Frankie Guan等
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181108
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 检查促销，产品配置,Manus配置 | 邮件，Hybris配置，电话 |  | 4 | Frankie Guan, Hailey Chow， Garlo Tai
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 2.5 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Judy Zhou
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181107
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新品配置,Banner配置,Manus配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 3 | Frankie Guan, Angela Liang, Paul Lee, Hailey Chow
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 3 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li,Vicky Chiu,
3 | Amshop Team Meeting | Amshop Team Meeting | n/a |  | 1.5 | Bruce Ding, Frankie Guan
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181105
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新品配置,Banner配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 3.5 | Frankie Guan, Angela Liang, Paul Lee, Garlo Tai, Eileen Kong
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 4 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li,Vicky Chiu, Hardy Yang, Ring Chen, Zeus Liang
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181102（周报）
本周工作
1 | AHK Amanet例行版本
2 | AHK11月8日新产品配置
3 | AHK11月18日新产品配置
4 | AHK Hybris配置变更
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20181102
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 1 | Frankie Guan, Angela Liang, Paul Lee, Garlo Tai
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 5 | Frankie Guan, Zhihua Huang，Sannie Li,Vicky Chiu, Hardy Yang, Ring Chen
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181101
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 系统配置更新 | 邮件，Hybris配置 |  | 3 | Frankie Guan, Angela Liang
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 3.5 | Zhihua Huang，Sannie Li
3 | AHK Amanet | 需求排期 | 需求排期表 |  | 1 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181031
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 促销问题跟进 | 邮件，Hybris配置 |  | 2.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Amy Tang
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 4 | Zhihua Huang，Sannie Li
3 | AHK Amanet | 需求排期 | 需求排期表 |  | 1 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181030
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 1 | Frankie Guan, Angela Liang,Amy Tang
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 4.5 | Zhihua Huang，Sannie Li
3 | AHK Amanet | 需求排期 | 需求排期表 |  | 2 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181029
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 1.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Amy Tang
2 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 4 | Zhihua Huang，Sannie Li
3 | Monthly Report | Monthly Report | 邮件，月报 |  | 2 | Sally Zou
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181025
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 1.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Amy Tang
2 | 海外购系统 | 例行版本需求 | 邮件,部署计划，部署变更单 |  | 4 | York Yang，Yvonne Gong，Kelvin Pan，Anthony Zeng
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181024
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置，产品配置变更 | 邮件，Hybris配置 |  | 4.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Piko Law, Heiley Chow
2 | 海外购系统 | 例行版本需求 | 邮件,冻结公告 |  | 1 | n/a
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 3 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181023
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 产品配置变更 | 邮件，Hybris配置 |  | 4 | Frankie Guan, Angela Liang,Piko Law, Heiley Chow
2 | 海外购系统 | 例行版本需求 | 邮件,冻结公告 |  | 1.5 | n/a
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181022
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | PO问题跟进 | PO问题跟进 | 邮件，OEBS，电话 |  | 2 | Tiffany Lin，Sandy Li
2 | CER问题跟进 | CER问题跟进 | 邮件 |  | 1 | Matt Liu，Eagle Wang，Kelly Chen
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信，电话 |  | 5 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181019（周报）
本周工作
1 | 海外购需求跟进
2 | AHK Amanet例行版本
3 | AHK10月16日新产品配置
4 | AHK10月18日新促销配置
5 | AHK店铺地址变更
6 | PO问题跟进
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20181019
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新促销配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 2.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Piko Law, Heiley Chow
2 | 安利海外购 | 例行版本需求 | 邮件,电话 |  | 1 | York Yang, Yvonne Gong, Ivy Zhang
3 | 安利海外购 | 开发环境配置 | 微信，配置变更操作指引 |  | 1 | York Yang, Yvonne Gong,
4 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20181018
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,新促销配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 3.5 | Frankie Guan, Angela Liang,Piko Law, Heiley Chow
2 | 安利海外购 | 例行版本需求 | 邮件,电话 |  | 1 | York Yang, Yvonne Gong, Jingjing Gao
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 1 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | PO问题跟进 | PO问题跟进 | 邮件 |  | 2 | Tiffany Lin，Sandy Li
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181017
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置,新促销配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 4.5 | Frankie Guan, Angela Liang
2 | 安利海外购 | 例行版本需求 | 微信,电话 |  | 1 | York Yang, Yvonne Gong, Jingjing Gao
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181016
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新地址配置，新产品配置,产品配置变更 | 邮件，Hybris配置 |  | 4 | Frankie Guan, Chris He, Angela Liang, Ben So，Hazel Wan，Piko Law
2 | CER问题跟进 | CER问题跟进 | 邮件,微信 |  | 1 | Judy Zhou, Ellen Fan
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20181015
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新地址配置，新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 4.5 | Frankie Guan, Chris He, Angela Liang, Ben So
2 | PO问题跟进 | PO问题跟进 | 邮件,微信 |  | 1 | Sandy Li
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181012（周报）
本周工作
1 | 海外购问题跟进
2 | AHK Amanet例行版本
3 | AHK10月16日新产品配置
4 | AHK10月12日地址更改
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20181012
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新地址配置，新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 5 | Frankie Guan, Hazel Wan,Piko Law
2 | PO问题跟进 | PO问题跟进 | 邮件,微信 |  | 2 | Chris Kuang, York Yang
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 1 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181011
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 2.5 | Frankie Guan, Hazel Wan,Piko Law
2 | AHK Hybris | 开发环境配置 | 系统配置 |  | 1 | n/a
3 | 海外购系统 | 海外购系统问题跟进 | 邮件,微信 |  | 1.5 | Chris Kuang, York Yang
4 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 1.5 | Zhihua Huang，Sannie Li
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181010
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 4.5 | Frankie Guan, Hazel Wan,Piko Law
2 | AHK Hybris | 产品及页面配置变更 | 系统配置 |  | 2 | Frankie Guan
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件,微信 |  | 1 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20181009
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 3 | Frankie Guan, Hazel Wan,Piko Law
2 | AHK Hybris | 产品及页面配置变更 | 系统配置 |  | 1 | Frankie Guan
3 | AHK Hybris | Azure Media Service配置 | 邮件，系统安装，系统配置 |  | 3 | Chris Kuang, Neo Qiu, Benny Zhao
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20181008
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 新产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 4 | Frankie Guan, Hazel Wan,Piko Law
2 | AHK Hybris | 产品及页面配置变更 | 系统配置 |  | 2
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180928（周报）
本周工作
1 | 海外购支付报文优化
2 | 海外购问题跟进
3 | AHK Amanet例行版本
4 | AHK9月26日V2新品配置及Banner配置
5 | AHK9月28日横幅配置
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20180928
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 促销页面及产品配置 | 邮件，Hybris配置 |  | 2.5 | Frankie Guan, Hazel Wan
2 | AHK Hybris | 开发环境搭建 | 系统配置 |  | 2.5
3 | AHK Amanet | 例行版本需求 | 邮件 |  | 2 | Zhihua Huang，Sannie Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180927
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | 10月及11月需求 | n/a |  | 2.5 | Frankie Guan, Jinhong Duan, Doris等
2 | AHK Hybris | 电子券个案检查 | 邮件 |  | 1.5 | Frankie Guan，Amy Tang
3 | 小组例会 | 小组例会 | n/a |  | 2.5 | All
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180926
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复, 此问题供应商在和AST小组直接沟通中，不再跟踪本事项，如有问题再继续跟进 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0.5 | Konwood Feng，York Yang
2 | 海外购支付报文优化 | 系统测试 | 微信 |  | 4 | Yvonne Gong, Irine Lin， Jingjing Gao, Xiaolu Liao
3 | AHK Hybris | V2新品配置及Banner配置 | 产品配置,邮件，电话 |  | 2.5 | Frankie Guan, Ashley Yiu
4 | 小组月报 | 小组月报 | 月报 |  | 1
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180925
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购支付报文优化 | 系统测试 | n/a |  | 1 | Yvonne Gong, Irine Lin
3 | AHK Hybris | V2新品配置 | 产品配置,邮件，电话 |  | 4.5 | Frankie Guan, Paul Lee, Selma Ng
4 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | n/a |  | 1 | Zhihua Huang
5 | 其他 | OEBS PO问题处理 | 邮件 |  | 2 | Aimee Liu <Aimee.yd.Liu@Amway.com>
6 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180921（周报）
本周工作
1 | 海外购支付报文优化
2 | 海外购问题跟进
3 | AHK9月17日产品配置更新
4 | AHK9月21日推廣新品配置
5 | AHK9月21日促销配置
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20180921
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购支付报文代码评审 | 代码合并移交测试 | n/a |  | 1 | Yvonne Gong
3 | AHK Hybris | 促销页面配置 | 产品配置,邮件，电话 |  | 4 | Frankie Guan, Paul Lee, Selma Ng
4 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 电话，邮件 |  | 2 | Frankie Guan, Zhihua Huang
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 2 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180920
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购支付报文代码评审 | 代码合并移交测试 | n/a |  | 1 | Yvonne Gong
3 | AHK Hybris | 产品配置 | 产品配置,邮件 |  | 2 | Frankie Guan, Angela Liang, Selma Ng
4 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 电话，邮件 |  | 2 | Frankie Guan, Zhihua Huang
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180919
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购支付报文代码评审 | 目前还未收到供应商对代码评审意见，后续合并代码，部署测试环境工作的反馈 | n/a |  | 0 | York Yang,Yvonne Gong
3 | AHK Hybris | 产品配置 | 产品配置,邮件 |  | 1 | Frankie Guan, Angela Liang, Selma Ng
4 | AHK Hybris | 开发环境配置 |  |  | 2
5 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 电话，邮件 |  | 2.5 | Frankie Guan, Doris
6 | 其他 | OEBS PO问题处理 | 邮件，Skype |  | 1 | Candy Li
7 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1.5 | Bruce Ding
8 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180918
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 0 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购系统 | 海外购系统代码Review | n/a |  | 5.5 | n/a
3 | 海外购支付报文代码评审 | 目前还未收到供应商对代码评审意见，后续合并代码，部署测试环境工作的反馈 | n/a |  | 0 | York Yang,Yvonne Gong
4 | AHK Hybris | 产品配置 | 产品配置,邮件 |  | 1 | Frankie Guan
5 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 电话，邮件 |  | 1
6 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180917
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 70144打超库存问题跟进：从测试结果得出AvailableAmount>ReserveAmount的值可以下单，AvailbleAmount>ReservedAmount是符合条件可以下单，但ReservedAmount不应为负数，这个ReservedAmount的数字是从哪里得来，现在让供应商检查中，未有得到供应商回复 | 邮件，微信及新品配置 |  | 3.5 | Leo Li，Konwood Feng，Jingjing Gao，York Yang
2 | 海外购系统 | 海外购系统代码Review | n/a |  | 3 | n/a
3 | 海外购支付报文代码评审 | 目前还未收到供应商对代码评审意见，后续合并代码，部署测试环境工作的反馈 | n/a |  | 0 | York Yang,Yvonne Gong
4 | AHK Hybris | 产品配置 | 产品配置 |  | 1 | Frankie Guan
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180914（周报）
本周工作
1 | 海外购支付报文优化，评审问题修改
2 | 海外购支付迁移
3 | AHK线上续约及购货需求
4 | AHK9月11日清爽淨肌套裝新品配置
5 | AHK9月11日美肌仪（Update）&雅姿X個人護理產品推廣新品配置
6 | AHK9月14日Atmosphere Drive™ 車用空氣清新機配件新品配置
7 | SKU#6676产品下架 & #2556产品更新
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20180914
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件，微信及新品配置 |  | 4 | Frankie Guan，Chris He，Shawn Wong,Hailey Chou
2 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，Sannie Li,黄志华
3 | 海外购支付报文代码评审 | 目前还未收到供应商对代码评审意见，后续合并代码，部署测试环境工作的反馈 | n/a |  | 0 | York Yang,Yvonne Gong
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180913
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件，微信及新品配置 |  | 3 | Frankie Guan，Angela Liang，Hailey Chou
2 | 海外购支付报文代码开发 | 代码修改 | 代码 | 67% | 2 | n/a
3 | 海外购支付报文代码评审 | 海外购支付报文代码评审 | 邮件 |  | 1 | York Yang,Yvonne Gong
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180912
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品ImpEx Review | ImpEx代码 |  | 3 | Hongxu Dai
2 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件，微信及新品配置 |  | 4.5 | Frankie Guan，Hailey Chou
3 | AHK Amanet | 例行版本需求跟进 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，Sannie Li,黄志华
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180911
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件，微信及新品配置 |  | 7.5 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee, Hailey Chou
2 | AHK Hybris | AHK产品更新 | 邮件及产品配置 |  | 1 | Hazel Wan
3 | 海外购 | 支付申报海关与国检的功能迁移 | n/a |  | 1 | Jacky Chen
6 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180910
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件，微信及新品配置 |  | 5.5 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee等
2 | AHK Hybris | AHK产品图片更新 | 邮件及图片配置 |  | 1 | Hazel Wan
3 | AHK Amanet | 例行版本问题及需求跟进 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，黄志华
4 | 海外购纽崔莱pv修改问题 | 海外购纽崔莱pv修改问题跟进 | 邮件 |  | 0.5 | Konwood Feng
5 | 海外购支付报文代码评审 | 目前还未收到供应商对代码评审意见，后续合并代码，部署测试环境工作的反馈，可能影响9月13日版本发布 |  |  | 0 | York Yang
6 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180907（周报）
本周工作
1 | 海外购支付报文优化，评审问题修改
2 | AHK9月3日安利空氣清新機™換迷你版模型推廣
3 | AHK9月6日体重管理产品配置
4 | SKU#3194 & #5946产品上架
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化

## 20180907
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件及新品配置 |  | 2 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee等
2 | 海外购纽崔莱pv修改问题 | 海外购纽崔莱pv修改问题跟进 | n/a |  | 0.5 | Konwood Feng
3 | 海外购支付报文代码开发 | 代码修改 | 代码 | 65% | 4 | n/a
4 | 海外购支付报文代码评审 | 海外购支付报文代码评审 | 邮件 |  | 1 | York Yang
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180906
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件及新品配置 |  | 4 | Frankie Guan，Ashley Yiu等
2 | 海外购支付报文代码评审 | 海外购支付报文代码评审 | 邮件 |  | 1.5 | York Yang
3 | 小组例会 | 小组例会 | n/a |  | 1 | Bruce Ding，Sally Zou，Frankie Guan等
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180905
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统 | 纽崔莱产品调整PV问题跟进 | 邮件及电话 |  | 1 | Konwood Feng，York Yang, Bruce Ding
2 | 工作邮件回复 | 答复: EOS Internal Query & Exam Sys._2018 答复: e-Commerce小组资源管理 | 邮件 |  | 2 | Bruce Ding
3 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件及新品配置 |  | 4.5 | Frankie Guan，Angela Liang，Ashley Yiu等
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180903
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件及新品配置 |  | 4 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee等
2 | 海外购支付报文代码开发 | 代码修改 | 代码 | 61% | 3 | n/a
3 | 海外购支付报文代码评审 | 海外购支付报文代码评审 | 邮件 |  | 2.5 | York Yang，Yvonne Gong
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180831（周报）
本周工作
1 | 海外购支付报文优化，评审问题修改
2 | 新银章摘星计划培训8月27日上线
3 | AHK8月31日产品配置
4 | 海外购纽崔莱9月1日pv修改
下周安排
1 | AHK Hybris版本跟进
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180831
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件及新品配置 |  | 2 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee等
2 | AHK Amanet | 9月需求版本评估 |  |  | 2 | Frankie Guan, 黄志华
3 | 海外购 | 8月31日pv调整安排 | 邮件，微信，cutover plan |  | 1 | Irine Lin，York Yang，Konwood Feng等
4 | 海外购支付报文代码开发 | 代码修改 | 代码 | 58% | 3 | n/a
5 | Monthly Report | Monthly Report | 月报 |  | 1
6 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180830
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AHK新产品上线安排 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，Angela Liang，Paul Lee等
2 | AHK Amanet | 9月需求版本评估 | 邮件，微信 |  | 0.5 | Frankie Guan, 黄志华
3 | 海外购 | 8月31日pv调整安排及Cutover | 邮件，微信，cutover plan |  | 3 | Irine Lin，York Yang，Konwood Feng等
4 | 海外购支付报文代码开发 | 代码修改 | 代码 | 56% | 2 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180829
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Amanet | 星曜计划2.0-忠诚顾客健康指标查询 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan, 黄志华
2 | AHK Amanet | 9月需求版本评估 | 邮件，微信 |  | 3 | Frankie Guan, Hardy Lu，Chris He， 黄志华
3 | 海外购 | 海外购纽崔莱PV调整：请Arvato供应商提供方案中，到目前为止未有收到供应商方案回复 内部和Leo，Konwood，Hardy讨论，切换方案可以由供应商提供impEx脚本给AST执行，impEx脚本包括：1.设定纽崔莱产品缺库存不可售卖.2.修改纽崔莱产品pv. 3.恢复纽崔莱产品库存可售卖 海外购测试环境无法访问，在9月1日生效前可能无法在QA环境进行测试 | 邮件/微信 |  | 4 | Irine Lin，York Yang，Jacky Chen等
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180828
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Alibaba编码规范 | n/a |  | 2.5 | n/a
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 | 变更单，系统部署计划，用户验收沟通，微信，邮件 |  | 2 | Frankie Guan, Vicky Chiu, 黄志华，
3 | AHK Amanet | 9月需求版本评估 | 邮件 |  | 1
4 | 海外购 | 海外购纽崔莱BVPV调整 | 邮件/微信 |  | 2 | Irine Lin，York Yang，Jacky Chen等
5 | 海外购 | 海外购EBS PO处理 | 邮件及验收报告 |  | 0.5 | Sandy Li
6 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180827
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Amanet | Amanet6.14.0版本部署工作跟进 | 变更单，系统部署计划，用户验收沟通，微信，邮件 |  | 5 | Frankie Guan, Vicky Chiu, Sannie Li，黄志华，Ring Chen
2 | AHK Amanet | 9月需求版本评估 | 邮件 |  | 1
3 | 海外购 | 海外购4月版本验收报告 | 邮件及验收报告 |  | 1 | n/a
4 | AHK Amanet | 版本部署 | n/a |  | 2 | Frankie Guan,黄志华，King Su
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180824（周报）
本周工作
1 | Hybris Training & Exercise
2 | 海外购支付报文优化，完成单元测试及开发自测报告
3 | 新银章摘星计划培训需求安排
4 | AHK8月24日产品下架
5 | 轮播Banner问题跟进
下周安排
1 | Hybris Training & Exercise
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180824
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Alibaba编码规范 | n/a |  | 3 | n/a
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 |  |  | 1.5 | Frankie Guan, Vicky Chiu, Sannie Li等
3 | AHK Hybris | 7657 Anti-Blemish Treatment产品下架 | 邮件，配置 |  | 0.5
4 | 海外购支付报文代码开发 | 开发自测报告 | 开发自测报告 | 54% | 3 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180823
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Certification Overview | n/a | 100% | 3 | Sally Zou, Frankie Guan, Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 |  |  | 1 | Frankie Guan, Vicky Chiu, Sannie Li等
3 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | 代码 | 10% | 2.5 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  |  | Bruce Ding

## 20180822
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Best Practices | n/a | 100% | 3 | Sally Zou, Frankie Guan, Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 |  |  | 2 | Frankie Guan, Vicky Chiu, Sannie Li等
3 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | 代码 | 10% | 2 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180821
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Addon | n/a | 100% | 3 | Sally Zou, Frankie Guan, Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 |  |  | 0.5 | Frankie Guan
3 | 海外购支付报文代码开发 | 供应商反馈目前无资源安排代码评审，项目存在无法按计划时间上线风险，请Bruce另外安排资源做代码评审,及后续代码合并，代码部署工作。 | 代码 | 54% | 3.5 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180820
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Instruction | n/a | 30% | 3 | n/a
2 | AHK Hybris | 轮播Banner问题跟进 | Hybris配置 | 100% | 4 | Frankie Guan，Harris He
3 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训跟进 | 微信 |  | 0.5 | 王志华
4 | 海外购支付报文代码开发 | 供应商反馈目前无资源安排代码评审，项目存在无法按计划时间上线风险，请Bruce另外安排资源做代码评审,及后续代码合并，代码部署工作。 | 代码，邮件 | 50% | 0 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180817（周报）
本周工作
1 | Hybris Training & Exercise
2 | 海外购支付报文优化，完成单元测试及提交代码评审。供应商目前无资源安排代码评审，项目存在无法按计划时间上线风险，请Bruce另外安排资源做代码评审,及后续代码合并，代码部署工作。
3 | 新银章摘星计划培训需求安排
4 | AHK8月16日产品下架
下周安排
1 | Hybris Training & Exercise
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180817
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Promotion | n/a | 100% | 3 | Sally Zou, Frankie Guan, Matt Liu等
2 | 海外购支付报文代码开发 | 供应商反馈目前无资源安排代码评审，项目存在无法按计划时间上线风险，请Bruce另外安排资源做代码评审,及后续代码合并，代码部署工作。 | 代码，邮件 | 50% | 0 | n/a
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180816
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Cart&Order | n/a | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | 235 柑橘芳香系列产品下架 | Hybris配置 | 100% | 0.5 | Frankie Guan
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码单元测试 安排代码评审 | 代码，邮件 | 50% | 3 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180815
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Payment | n/a | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | 海外购支付报文代码开发 | 网络访问申请 | 申请表，邮件，变更单 |  | 1 | Christin Ou，Frankie Chen，Erica Xiang
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码单元测试： 测试订单推送至银联网关 银联参数封装，提交银联查询订单 银联订单返回，返回结果封装订单列表 订单列表筛选待推订单列表 待推订单列表更新Hybris订单状态为推送失败状态 | 代码 | 50% | 3.5 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180814
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Process&Price | n/a | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | 海外购支付报文代码开发 | 网络访问申请 | 申请表，邮件，变更单 |  | 1 | Fish Yu，Frankie Chen，Erica Xiang
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 43% | 3 | n/a
4 | 7月考勤申报 | 7月考勤申报 | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180813
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 小组例会 | 小组例会 | n/a |  | 1 | Bruce Ding,Sally Zou,Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训需求 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan，Ring Chen，王志华
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 43% | 6.5 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180810（周报）
本周工作
1 | Hybris Training & Exercise
2 | 海外购支付报文优化，编码进行中。由于资源投入时间不足，开发工作比计划进度落后较大
3 | 新银章摘星计划培训需求安排
4 | AHK8月9日新品配置
5 | AHK8月10日XS产品更新
下周安排
1 | Hybris Training & Exercise
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180810
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris | AMSHOP update product image | 产品配置 | 100% | 1 | Frankie Guan，Agnes Ho
2 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 37% | 6 | n/a
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180809
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Workflow | n/a | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | AMSHOP update new product - Vitamin C Extended Release | 产品配置 | 100% | 0.5 | Frankie Guan，Racer Yu
3 | AHK Amanet | Amanet问题跟进 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，王志华
4 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 32% | 2 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180808
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Scripting & CronJobs | n/a | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | AMSHOP update new product - Vitamin C Extended Release | 产品配置 | 95% | 4 | Frankie Guan，Racer Yu
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 30% | 1 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180807
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Web Service | 培训记录 | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 需求冻结公告 | 邮件 | 100% | 1 | Leo Li，Frankie Guan，Paul Lee等
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 30% | 3.5 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180806
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Search and Navigation | 培训记录 | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | 中西煮意促销配置 | 邮件,操作步骤文档 | 100% | 3 | Frankie Guan,Hailey Chow
3 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 | 30% | 1 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180803（周报）
本周工作
1 | Hybris Training & Exercise
2 | 海外购支付报文优化，设计评审中，待供应商补充调用接口信息，编码进行中。由于资源投入时间不足，开发工作比计划进度落后较大
3 | 新银章摘星计划培训需求安排
4 | AHK8月6日促销配置
下周安排
1 | Hybris Training & Exercise
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180803
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-BackOffice | 培训记录 | 100% | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | 中西煮意促销配置 | 邮件 | 95% | 4 | Frankie Guan,Hailey Chow
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180802
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training-Security | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Hybris | 中西煮意促销配置 | 邮件 |  | 3.5 | Frankie Guan,Hailey Chow
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180801
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训需求 | 邮件 |  | 1 | Frankie Guan，Ring Chen，Vicky Chiu
4 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 |  | 2.5 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180731
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训需求 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan，Ring Chen，王志华
3 | AHK Amanet | Amanet问题跟进 | n/a |  | 1 | Frankie Guan，王志华
4 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 |  | 3 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180730
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Amanet | 新银章摘星计划培训需求 | 邮件 |  | 2 | Frankie Guan，Vicky Chiu，王志华
2 | AHK Hybris | AHK Hybris促销需求及设计讨论 | n/a |  | 2.5 | Frankie Guan, Chris He, Amy Tang等
3 | Monthly Report | Monthly Report | Monthly Report |  | 1 | Sally Zou
4 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 |  | 2 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180727(周报)
本周工作
1 | Hybris Training & Exercise
2 | 海外购支付报文优化，设计评审中，待供应商补充调用接口信息，编码进行中
3 | 廣州種籽培訓頁面UAT完成安排上线
下周安排
1 | Hybris Training & Exercise
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180727
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | AHK Amanet | 广州种子培训页用户验收 | 邮件 |  | 1 | Sannie Li，王志华，Frankie Guan
3 | AHK Amanet | 广州种子培训页部署及变更单 | 变更单部署计划 |  | 0.5 | Frankie Guan
4 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 |  | 2 | n/a
5 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180726
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | Impex and Flexible Search Exercise |  | 2.5 | n/a
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180725
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | product modeling Exercise |  | 4.5 | n/a
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180724
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
2 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | 部署bookstore site |  | 4.5 | n/a
3 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180723
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris培训材料 | Commerce Services and Facades | n/a | 40%（Module 1-11 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 1 | n/a
2 | Hybris Training | Hybris Training | 培训记录 |  | 3 | Sally Zou,Frankie Guan,Matt Liu等
3 | Hybris Training Exercise | Hybris Training Exercise | 部署demo site |  | 4 | n/a
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180720(周报)
本周工作
1 | 国政通身份验证问题跟进，国政通回复确认问题分析，热线已安排Q&A
2 | 国政通身份验证优化，已调整至缓存365天验证有效，优化SOA接口中，计划8月版本上线
3 | 海外购支付报文优化，设计评审中，待供应商补充调用接口信息，编码进行中
4 | 廣州種籽培訓頁面UAT进行中
5 | AHK Amanet，皇后牌套裝不銹鋼煲購物優惠促销7月18日上线
下周安排
1 | AHK Amanet版本跟进
2 | 海外购版本跟进
3 | 海外购支付报文优化
4 | Hybris知识学习

## 20180720
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris培训材料 | Commerce Services and Facades(50%) | n/a | 39%（Module 1-11 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 1.5 | n/a
2 | AHK Amanet | 广州种子培训页用户验收 | 邮件 |  | 0.5 | Sannie Li，王志华，Frankie Guan
3 | 海外购国政通功能优化 | 身份证缓存接口开发调整安排 | 邮件 |  | 0.5 | Leo Li，Buck Wang,Monica Li
4 | 日报周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180719
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购支付报文代码设计评审问题跟进 | 微信 |  | 1 | York Yang，Yvonne Gong
2 | 海外购支付报文代码开发 | 海外购支付报文代码开发 | 代码 |  | 6.5 | n/a
3 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180718
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购支付报文代码设计评审问题跟进 | 邮件，微信 |  | 1 | York Yang，Leo Li
2 | 海外购国政通功能优化 | 身份证缓存接口开发调整安排 | 邮件 |  | 0.5 | Leo Li，Monica Li
3 | Hybris培训材料 | Interceptor Cache | n/a | 38%（Module 1-10 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 3 | n/a
4 | AHK Hybris | HK促销调整：皇后牌套裝不銹鋼煲購物優惠促销 | AHK Hybris操作手册 |  | 2 | Frankie Guan，Angela Liang
5 | AHK Amanet | 广州种子培训页用户验收 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan，Sannie Li，王志华
6 | PO付款资料跟进 | PO付款资料跟进 | 邮件 |  | 0.5 | Theresa He
7 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
8 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180717
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购国政通功能优化 | 身份证缓存接口开发调整安排 | 邮件,微信，电话 |  | 1 | Monica Li，Buck Wang
2 | Hybris培训材料 | Services | n/a | 35%（Module 1-8 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 4 | n/a
3 | Brian医院探视 | Brian医院探视 | n/a |  | 2 | Sally Zou，Frankie Guan，Matt Liu，Light Liu
4 | AHK Hybris工作 | HK促销调整：皇后牌套裝不銹鋼煲購物優惠 | 促销配置 |  | 1.5 | Frankie Guan，Angela Liang
5 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180716
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购国政通功能优化 | 身份证缓存接口开发调整安排 | 邮件 |  | 1.5 | Leo Li，Monica Li
2 | PO付款资料跟进 | 18年4-5月海外购款项验收 2017年内部查询平台费用反冲销 | 邮件，验收报告 |  | 1 | Sandy Li
3 | Hybris培训材料 | Flexiable Search | n/a | 32%（Module 1-8 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 4 | n/a
4 | 申请开通Hybris Wiki | 申请开通Hybris Wiki | ISR申请 |  | 0.5 | Chris Kuang
5 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购支付报文代码设计评审问题跟进 | 邮件，微信 |  | 0.5 | York Yang，廖小路，熊勇
6 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180713(周报)
本周工作
1 | 国政通身份验证问题跟进，待国政通回复问题分析
2 | 报文加签优化-8月卓志，顺丰，支付宝，银联，海外购系统联调
3 | 银联支付直连总署-待银联通知具体时间
4 | AHK Star program for health KPI inquiry function 上线时间7月10日
5 | 廣州種籽培訓頁面 上线时间7月13日
6 | 海外购开发环境准备
7
下周安排
1 | 国政通身份验证问题，需要优化到保存180验证有效，Eagle了解具体的改动
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180713
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购支付报文代码设计评审 | 邮件 |  | 1 | York Yang
1 | Hybris培训材料 | TDD in Action | n/a | 25%（Module 1-7 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 3 | n/a
| 支付宝接口 | 支付宝接口文档参考 | n/a |  | 1 | n/a
| AHK Amanet | 广州种子培训页用户验收 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan，Sannie Li
| AHK Amanet | AHK eSpring 促销结束 | 修改促销步骤文档 |  | 1.5 | Frankie Guan，Angela Liang
2 | 日报，周报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
3 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180712
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购需求澄清 海外购支付报文代码设计 | 报文推送优化设计 | 70% | 6.5 | Leo Li
2 | 日报 |  | 邮件 |  | 1 | Bruce Ding
3 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180711
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
2 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购需求澄清 银联支付凭证查询接口沟通 海外购支付报文代码设计 | n/a | 30% | 7.5 | 银联廖小路，Yvonne Gong，Leo Li，
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180710
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris培训材料 | ImPex | n/a | 22%（Module 1-6 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 3 | n/a
2 | 海外购支付报文代码设计 | 海外购支付报文代码设计 | n/a | 30% | 5 | n/a
3 | AHK Amanet需求跟进 | 7月10日版本部署计划 | 邮件 |  | 0.5 | Frankie Guan，王志华，Roc Jia，Kelvin Pan
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0 | Bruce Ding

## 20180709
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 小组例会 | 小组例会 | 会议记录 |  | 1.5 | Bruce Ding,Brian Liao, Frankie Guan, Matt Liu, Light Liu, Sally Zou, Chris Kuang
2 | 周报 | 周报 | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
3 | 海外购PO问题跟进 | 海外购PO问题跟进 | 邮件，微信 |  | 2 | Ann Cai，Brian Liao, Henry Hu
4 | 海外购支付报文优化需求 | 支付宝检查海关/国检审核接口 | 微信 |  | 1 | Jenny Li
5 | 海外购支付报文代码Review | 定义代码开发范围 | n/a |  | 2.5 | n/a
6 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180706(周报)
本周工作
1 | 国政通身份验证问题跟进，待国政通回复问题分析
2 | 报文加签优化-8月卓志，顺丰，支付宝，银联，海外购系统联调
3 | 银联支付直连总署-待银联通知具体时间
4 | AHK Star program for health KPI inquiry function 上线时间7月10日
5 | 廣州種籽培訓頁面 上线时间7月13日
6 | 海外购开发环境准备
下周安排
1 | 国政通身份验证问题，需要优化到保存180验证有效，Eagle了解具体的改动
2 | AHK Amanet版本跟进
3 | 海外购版本跟进
4 | 海外购支付报文优化
5 | Hybris知识学习

## 20180706
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 银联支付报文参考 | 银联支付报文参考 | n/a | 100% | 2
2 | 银联支付报文参考 | 银联支付报文配置测试代码 | 配置测试代码 |  | 2.5 | Cecily，廖小路
3 | 海外购 | 国政通身份证检查问题跟进 | 邮件 |  | 1 | Konwood Feng,Jacky Chen，Matt Liu，Wing Zeng
4 | AHK Amanet | 廣州種籽培訓頁面的UAT数据库测试环境配置，测试数据检查 上线时间7月13日 | 数据库配置 |  | 1.5 | Frankie Guan，王志华
5 | AHK Amanet | AHK Amanet冻结公告 | 冻结公告，邮件 |  | 0.5 | Ring Chen，Frankie Guan，王志华
6 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding
| “国证通“系统提示 | 原因分析 | 建议解决方案
（此列信息顾客看不到，仅供内部参考）
| 库中无此号 | 1) 做过户口迁移或新迁入的户籍信息，系统数据尚未更新 | 请到户籍所在地公安部门咨询数据更新问题
2) 刚上大学或者刚毕业的大学生，迁移了户口，信息尚未更新
3） 刚退役的军人，新办理的户口及身份证尚未更新到系统
|  | 4) 现役军人， 系统没有存储军人信息 | 无法购买
|  | 5) 不实的身份证信息 | 请自行更正，填写正确信息
| 姓名不一致 | 1) 更改过姓名，相关信息尚未更新 | 请到户籍所在地公安部门咨询数据更新问题
|  | 2) 姓名中有生僻字，因无法正确输入更换成其他的字 | 请自行更正，填写正确信息

## 20180705
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 银联支付报文参考 | 银联支付报文参考及使用样例 | n/a | 25% | 2 | n/a
2 | AHK Amanet需求跟进 | AHK Amanet需求跟进，广州种子培训需求上线安排，7月13日 | 邮件 |  | 0.75 | Ring Chen，Frankie Guan，王志华
3 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 0.25 | Bruce Ding

## 20180704
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | Hybris培训材料 | Order，Customer Service | n/a | 19%（Module 1-5 out of 17 of Training I，Module 8，9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 2 | n/a
2 | 海外购支付报文优化需求 | 财务部获取最新查询接口，支付宝和银联安排技术支持及开发联条环境：目前海关测试环境无返回回执报文，需要支付企业手工更新回执结果。 | 邮件 |  | 0.5 | Cecily Huang
3 | 海外购代码Review | 代码参考：包括CronJob，PaymentService，OrderModel，PaymentModel | n/a | 10% | 5.5 | n/a
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180703
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | 海外购系统问题跟进 | 支付企业直连海关总署修改，支付宝目前已是直连海关总署，本次修改不涉及支付宝。数字加签修改，卓志确认涉及支付宝修改，需要后续安排讨论 | 邮件 |  | 1.5 | 崔伟成，Cecily Huang, Jacky Chen, Bruce Ding
2 | Hybris培训材料 | Scripting,Product,Catalog | n/a | 16%（Module 1-5 out of 17 of Training I，Module 9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 3 | n/a
3 | 海外购支付报文优化需求 | 财务部获取最新查询接口，代码参考中 | 邮件 | 5% | 3 | Cecily Huang
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180702
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris环境搭建 | Hybris开发环境搭建（因后续不再使用CIS进行支付，因此不考虑CIS在开发环境联通性） | Hybris安装步骤，环境安装 | 100% | 2 | Yvonne Gong
2 | Hybris培训材料 | CronJob | n/a | 12%（Module 1-3 out of 17 of Training I，Module 9 out of 14 of Training II+Trail CronJobs） | 4.5 | n/a
3 | 海外购2017年度费用统计 | 海外购2017年度费用统计 | 邮件 |  | 1 | Sandy Li,Bruce Ding,Michel Chen
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180629
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris环境搭建 | Hybris开发环境搭建 目前有哪些cronjob和用户，开发环境可以完成订单保存:因CIS项目目前还未能正确发布，因此订单在支付环节出错，待Arvato提供CIS发布及配置指引到我们 | Hybris安装步骤，环境安装 | 80% | 7.5 | Light Liu，Yvonne Gong, York Yang
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding

## 20180628
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris环境搭建 | Hybris开发环境搭建 目前有哪些cronjob和用户，开发环境可以完成订单保存 | Hybris安装步骤，环境安装 | 80% | 5 | Light Liu，Yvonne Gong
2 | Crossborder代码参考 | Crossborder代码参考（银联退款代码参考） | n/a | 10% | 1 | Yvonne Gong
3 | 月报 | 6月月报 | 邮件 |  | 1 | Light Liu
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180627
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris环境搭建 | Hybris开发环境搭建 | Hybris安装步骤，环境安装 | 20% | 3 | Light Liu，Arvato同事
2 | Hybris培训材料 | CronJob | n/a | 9%（Module 3 out of 41+Trail CronJobs 50%） | 2 | n/a
3 | 海外购报文加签及银联直连总署优化 | 1. 银联直连总署：银联通过电子口岸发给海关，银联发给国检，此项改动为改动银联直接发送给海关。需要由海外购系统供应商做推送报文改动，改动内容海外购系统供应商会提前准备，银联同事在确认切换时间点后，提前15天时间通知到安利开发小组，以安排切换的版本部署。需要考虑数据回滚，重点关注切换过程。 2. 海外购报文加签：增加加签涉及订单，运单，支付单报文加签，其中订单加签由卓志负责加签，运单由卓志通知支付企业（顺丰）进行加签，支付单加签由银联负责加签，本项改动不涉及海外购系统的改动。 | 邮件 |  | 2.5 | Cecily Huang，Jacky Chen，York Yang，卓志，银联
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
5 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180626
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | AHK Hybris产品上传 | 8110产品上架，7414产品更新图片上传 | AHK Hybris产品数据更新 |  | 3 | Frankie Guan
2 | Hybris培训材料 | Build Framework Extension Concept Basic Configuration Hybris Server | n/a | 8%（Module 3 out of 41） | 3 | n/a
3 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180625
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | CrossBorder 海外购系统跟进 | 6月25日版本发布跟进：变更单，部署信息汇总表，部署计划，部署问题沟通 海外购系统4，5月版本收货文档准备 海外购BBC项目收货问题跟进 7月份版本安排 | 变更单，部署信息汇总表，部署计划，验收文档，邮件 |  | 4.5 | York Yang, Sally Zou, Lindy Lin, Anthony Zeng, Ivy Zhang, Sandy Li, Kelvin Pan, Jacky Chen, Frankie Guan, Irine Lin, Ann Cai, Xing Li
2 | Hybris培训材料 | Build Framework Extension Concept Basic Configuration Hybris Server | n/a |  | 2 | n/a
3 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Bruce Ding
4 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Bruce Ding

## 20180621
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | ATL Hybris Meeting |  | n/a |  | 1 | Bruce,Brian,Light,Kerust,Michael,Jimmy,Anna,Joyce
2 | ISD Meeting |  | n/a |  | 1.5 | ISD
3 | PO问题跟进 |  | 邮件 |  | 2 | Ellen Fan，Jacky Chen，Sandy Li
4 | CrossBorder 版本安排 |  | 邮件 |  | 1 | York Yang
5 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Michel Chen，Bruce Ding
6 | 工作管理及沟通 |  | 邮件 |  | 2 | Michel Chen，Bruce Ding，Jean Huang
7 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Michel Chen，Bruce Ding

## 20180622
ID | 任务名 | 任务描述 | 本人交付物 | 当前进度 | 工时 | 参与人员
1 | HR谈话 |  | n/a |  | 1.5 | Jean Huang
2 | Cross Border Hybris - 支付报文申报优化需求 | 两套开发环境，供应商安装一台，根据供应商指引安装一台 CronJob部分-供应商提供修改范围 定位代码开发位置 开发代码时间 需要考虑如何验证，涉及到支付内容 crossboard代码在github上，创建两个分支需要独立完成，需要submit后提供CKReview 下周供应商在场会议沟通任务拆解，提供计划 | n/a |  | 1 | Chris Kuang, Light Liu
3 | Hybris培训材料 | Architecture Overview | n/a |  | 2 | n/a
4 | 日报 |  | 邮件 |  | 0.5 | Michel Chne, Bruce Ding
5 | 工作管理及沟通 |  | 邮件 |  | 3 | Michel Chen, Bruce Ding, Jean Huang
6 | Daily Briefing |  | n/a |  | 1 | Michel Chen, Bruce Ding